АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11. 2019                                                                                       №  182

д. Рубежница

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды муниципального образования Ленинское сельское поселение» на 2020-2025 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.5 ст.32 Устава  Ленинского сельского поселения и на основании Постановления администрации Ленинского сельского поселения от 27.01.2017 №27 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинское сельское поселение Слободского района Кировской области», администрация  Ленинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды муниципального образования Ленинское сельское поселение» на 2020-2025 годы  (далее - Программа). Прилагается.

2. Администрации Ленинского сельского поселения предусмотреть в  бюджете поселения средства, необходимые для реализации муниципальной программы,  объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Считать утратившей силу муниципальную программу «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды муниципального образования Ленинское сельское поселение» на 2017-2019 годы,  утвержденную  постановлением от 11.11.2016 № 258.

4.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании поселения «Информационный  бюллетень».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава администрации

Ленинского сельского поселения  		                     	С.В. Савиных

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинского сельского поселения

от 14.11.2019 № 182

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды муниципального образования Ленинское сельское поселение» на 2020-2025 годы

Паспорт муниципальной программы

«Развитие  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды муниципального образования Ленинское сельское поселение» на 2020-2025 годы

| Разработчик и исполнитель муниципальной программы | Администрация Ленинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ленинского сельского поселения: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда, уличного освещения, внешнего благоустройства, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение чистоты и порядка, повышение эстетической выразительности и безопасности объектов благоустройства. |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: - организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда, уличного освещения и внешнего благоустройства; -приведение в качественное состояние элементов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; - повышение качества услуг по содержанию мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ; -улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Ленинского сельского поселения, улучшение экологической обстановки в сельском поселении; - проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Ленинского сельского поселения; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев) |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -Общая площадь отремонтированного муниципального жилья; -организация уличного освещения по населенным пунктам сельского поселения; -проведение субботников по санитарной очистке территории поселения, ликвидация несанкционированных свалок; -количество проведенных мероприятий по благоустройству поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020–2025 годы. Выделение этапов реализации программы не предусматривается |
| Объем ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы – 8239,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета — 1500,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2020 год — 1500,0 тыс.рублей; 2021-2025 годы — 0,0 тыс.рублей; средства местного бюджета — 6739,8 тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год — 1629,8 тыс.рублей; 2021 год — 1010,8 тыс.рублей; 2022 год — 1024,8 тыс.рублей; 2023 год — 1024,8 тыс.рублей; 2024 год — 1024,8 тыс.рублей; 2025 год — 1024,8 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Улучшение состояния территории Ленинского сельского поселения; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 2.Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства. 2. Привитие к жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, соблюдению чистоты и порядка на территории поселения. 3. Повышение надежности работы коммунальных систем за счет их ремонта 4. Снижение потребления энергетических ресурсов при организации уличного освещения 6. Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная  программа «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды муниципального образования Ленинское сельское поселение» (далее – Программа) отражает в себе основные направления содержания и развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории  Ленинского сельского поселения.

Муниципальная программа направлена на осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а именно:

1) содержание объектов благоустройства;

2) ремонт и модернизация объектов благоустройства;

3) привлечение населения к решению проблем в данной сфере.

Муниципальное  образование  Ленинское  сельское  поселение включает  в себя 26 населенных  пунктов. Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Под объектами благоустройства в рамках данной программы понимаются: зеленые насаждения, колодцы, детские игровые площадки, места захоронений, территория общего пользования и иные малые архитектурные формы.

Зеленые насаждения - один из важнейших факторов в создании благоприятных экологических, микроклиматических, санитарно-гигиенических условий проживания жителей на территории сельского поселения. Зеленые насаждения выполняют комплекс оздоровительных, рекреационных, защитных функций, выступают стабилизатором экологического равновесия. Необходим систематический уход за существующими насаждениями:  скашивание травы, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, обрезка кустарников.

Для   сохранения  развития ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и  экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства   их   территорий,  уход   и санитарное   содержание   зеленых насаждений, так  как культура похорон является частью общей культуры общества. На территории поселения имеется одно   кладбище, в с.Волково.

С целью улучшения условий проживания населения в частном секторе необходимы  ремонтные работы колодцев.

Серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Необходимо продолжить работу по их ликвидации и организовать работу по сбору мусора в районах с частной застройкой, в районе кладбища, создавать площадки под мусорные контейнеры.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность - разрушаются и разрисовываются детские площадки, фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение субботников по уборке территорий. Активное привлечение жителей к вопросам благоустройства создаст условия для более ответственного отношения к состоянию дворовых территорий.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий: жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство устройство внешнего освещения,  озеленение, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров, улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан. Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требует каждодневного внимания и эффективного решения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству  населенных пунктов. В частности, активно ведутся работы в населенных пунктах по технологическому присоединению к электрическим сетям, старые светильники заменяются на новые - энергосберегающие, произведён ремонт наружного водоснабжения в д.Осинцы, д.Большие Логуновы.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем, благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

  - Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основной целью программы является создание комфортных условий для проживания населения на территории Ленинского сельского поселения: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда, уличного освещения, внешнего благоустройства, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение чистоты и порядка, повышение эстетической выразительности и безопасности объектов благоустройства.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда, уличного освещения и внешнего благоустройства;

-приведение в качественное состояние элементов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

- повышение качества услуг по содержанию мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ;

-улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Ленинского сельского поселения, улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

- проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Ленинского сельского поселения;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев).

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

-общая площадь отремонтированного муниципального жилья;

-организация уличного освещения по населенным пунктам сельского поселения;

-проведение  субботников  по санитарной  очистке  территории  поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

-количество  проведенных  мероприятий  по  благоустройству  поселения.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы представлены в приложении 1.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

1. Улучшение состояния территории Ленинского сельского поселения; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

2.Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства.

2. Привитие к жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, соблюдению чистоты и порядка на территории поселения.

3. Повышение надежности работы коммунальных систем за счет их ремонта

4. Снижение потребления энергетических ресурсов при организации уличного освещения

6. Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества.

Срок реализации муниципальной программы - 2020-2025 годы. Разделение реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

3. Основные мероприятия программы

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация следующих мероприятий:

- Мероприятия в сфере жилищного хозяйства

- Мероприятия в  сфере коммунального хозяйства

- Мероприятия по содержанию уличного освещения

- Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

- Прочие мероприятия по благоустройству

Объемы финансирования программы по направлениям реализации, в разрезе источников и направлений финансирования по годам приведены приложении 2.

4.Основные меры правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы планируется формирование нормативной правовой и методологической базы:  разработка в установленном порядке постановлений, регулирующих отношения в сфере развития культуры и досуга Ленинского сельского поселения; разработка и принятие локальных правовых актов.

В соответствии с постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 27.01.2017 № 27 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинское  сельское поселение Слободского района Кировской области» администрация разрабатывает и утверждает муниципальную программу. С учетом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и на плановый период вносятся изменения в действующую муниципальную программу. Нормативные правовые акты администрации Ленинского сельского поселения, принятие которых необходимо в рамках реализации муниципальной программы, представлены в таблице № 1.

Нормативные правовые акты администрации Ленинского сельского поселения, принятие которых необходимо в рамках реализации муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ленинского сельского поселения | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды МО Ленинское сельское поселение» на 2020-2025 годы | Специалист администрации Ленинского сельского поселения | По мере необходимости |

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования составит 8239,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 1500,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета — 6739,8 тыс.рублей.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов

бюджета  на очередной финансовый год и плановый период, исходя из их возможностей.

Объемы финансирования программы по направлениям реализации, в разрезе источников и направлений финансирования по годам приведены приложении 2.

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

-непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

-финансовых рисков, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями;

В целях управления указанными рисками в ходе реализации программы предусматриваются:

-для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

-мониторинг федерального и регионального законодательства;

-разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации размещения заказов и управления муниципальными финансами.

7. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации программы за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

П  = П   / П    x 100%;

i    фi    плi

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

П  = П    / П   x 100%, где:

i    плi    фi

П   -  степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реализации

i

программы (%);

П    -  фактическое  значение  i-го показателя эффективности реализации

фi

программы (соответствующих единиц измерения);

П     -  плановое  значение  i-го  показателя  эффективности реализации

плi

программы (соответствующих единиц измерения).

В случае если значения показателей эффективности реализации программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка достижения за отчетный период запланированных целевых показателей эффективности реализации программы, имеющих качественную характеристику, будет считаться эффективной, если целевые показатели эффективности реализации подпрограммы выполнены в установленный законами и иными правовыми актами срок.

Программа по результатам оценки достижения целевых показателей эффективности реализации программы считается реализуемой:

с высоким уровнем эффективности, если не менее 80% целевых показателей эффективности реализации программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

с удовлетворительным уровнем эффективности, если не менее 75% целевых показателей эффективности реализации программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

с неудовлетворительным уровнем эффективности, если не менее 65% целевых показателей эффективности реализации программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Приложение № 1

к муниципальной программе

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинского сельского поселения

от  14.11.2019   № 182

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды МО Ленинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена старых ламп, установленных на улицах, на энергосберегающие светильники | Шт. | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Устройство площадок под мусорные контейнеры | Шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный и текущий ремонт крыш муниципального жилья | Шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| 5. | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Снос аварийных деревьев | Шт. | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 7. | Противоклещевая обработка кладбища с.Волково | Га | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Устройство уличного освещения | Кол-во нас.пунктов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Устройство остановочного павильона | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт колодца | шт. | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинского сельского поселения

от  14.11.2019   № 182

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Источники финансирования | Расходы (план, факт) тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды МО Ленинское сельское поселение» на 2020-2025 годы | ВСЕГО | 3129,8 | 1010,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 8239,8 |
|  |  | областной бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
|  |  | местный бюджет | 1629,8 | 1010,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 6739,8 |
| 1.1 | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства, в том числе: | местный бюджет | 260,3 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 1399,8 |
| 1.1.1 | капитальный ремонт крыш муниципального имущества | местный бюджет | 200 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 1045,5 |
| 1.1.2 | проверка и составление сметной документации | местный бюджет | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 1.1.3 | уплата взносов на капитальный ремонт | местный бюджет | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41,5 |
| 1.1.4 | агентское вознаграждение за расчетно-кассовое обслуживание нанимателей муниципального жилья | местный бюджет | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 280,8 |
| 1.2 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, в том числе: | ВСЕГО | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
|  |  | областной бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
|  |  | местный бюджет | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1.2.1 | ремонт наружного водоснабжения д.Большие Логуновы | областной бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 1.2.2 | проверка и составление сметной документации | местный бюджет | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1.3. | Мероприятия по содержанию уличного освещения, в том числе: | местный бюджет | 557 | 580,4 | 594,4 | 594,4 | 594,4 | 594,4 | 3515 |
| 1.3.1 | оплата за потребляемую электроэнергию | местный бюджет | 222,5 | 226 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1408,5 |
| 1.3.2 | аренда автовышки | местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 1.3.3 | обслуживание и ремонт уличного освещения | местный бюджет | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 330 |
| 1.3.4 | услуги по размещению световых приборов на точках опоры | местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 1.3.5 | устройство уличного освещения | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
| 1.3.6 | услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям | местный бюджет | 4,5 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 276,5 |
| 1.3.7 | приобретение электротоваров | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1.4 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения, в том числе: | местный бюджет | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 |
| 1.4.1 | противоклещевая обработка кладбища | местный бюджет | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
| 1.4.2 | Захоронение невостребованных трупов | местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 1.5 | Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе: | местный бюджет | 737,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 1525 |
| 1.5.1 | скашивание сорной растительности, вырубка кустарников, уборка мусора | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1.5.2 | услуги по сбору и вывозу ТБО, ликвидация несанкционированных свалок | местный бюджет | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 |
| 1.5.3 | сруб, опиловка старых деревьев | местный бюджет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 1.5.4 | талоны на утилизацию(захоронение) мусора | местный бюджет | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1.5.5 | устройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов | местный бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.5.6 | устройство остановочного павильона | местный бюджет | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1.5.7 | горюче-смазочные материалы для мотокосы | местный бюджет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
| 1.5.8 | леска, корд, масло для мотокосы | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 27 |