## Лист1
Приложение № 1 к сводному годовому докладу
Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ администрации Ленинского сельского поселения за 2024 год
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за 2023 год (тыс.рублей) | Фактические расходы за 2023 год (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления муниципального образования Ленинское сельское поселение" на 2020 - 2025 год | Савиных С.В., Чупракова Л.Н. | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 4346 156,2 32,3 4157,5 | 4096,5 156,2 32,3 3905 | 94,3 100,0 100,0 93,9 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, оплата муниципальных контрактов
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главы администрации |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет областной бюджет | 949,1 931,8 17,3 | 949,1 931,8 17,3 | 100 | Оплата труда главы админстрации, начисления на выплаты по оплате труда, компенсация за санаторно-курортную путевку
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет областной бюджет | 2822 2808,7 13,3 | 2573,3 2560,00 13,3 | 91,2 91,1 100 | Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий, оплата коммунальных услуг,улуги по содержанию имущества, услуги связи,оказание юридических услуг,прочие работы и услуги.
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала администрации, в т.ч.: - повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления - субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего областной бюджет местный бюджет
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  |  | Резервный фонд |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет |  |  | - | Резервный фонд
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  |  | Финансовое обеспечение участия в АСМО |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 107,2 107 ,2 | 107,1 107,1 | 99,9 99,9 | Членские взносы АСМО, возмещение судебных издержек
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  |  | Финансовое обеспечение первичного воинского учета |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего федеральный бюджет | 156,2 156,2 | 156,2 156,2 | 100,0 100,0 | Осуществление первичного воинского учета на территории поселения, где отсутсвуют военные комиссариаты
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 2020 | 2025 | 2020
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  |  | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Расходы за счет средств областного бюджета |  | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета |  | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Расходы за счет средств местного бюджета |  | 2020 | 2025 | 2020
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2020 | 2025 | 2020
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Иные бюджетные ассигнования |  | 2020 | 2025 | 2020
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  |  | Мероприятия по социальному обеспечению и иным выплатам населению |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 306 306 | 306 306 | 100 100 | Выплата доплат к пенсии за выслугу лет бывшим сотрудникам выборному должностному лицу и муниципальным служащим
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  | Мероприятия по другим общегосударственным вопросам |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего областной бюджет местный бюджет | 4.2 1,7 2,5 | 3,5 1,7 1,8 | 83,3 100 72 | Налоги, пени, штрафы
|  |  | Обслуживание мукниципального долга |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 1,3 1,3 | 1,3 1,3 | 100 | пролценты по кредиту
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Ленинское сельское поселение" на 2020-2025 годы | Савиных С.В., Биркова У.И. | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет |  |  |  | Рациональное использование имущественных объектов и земельных ресурсов
|  |  | Управление земельными ресурсами, в т.ч изготовление схемы границ, оформление сервитута |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет |  |  |  | Разграничение земельных ресурсов в целях обеспечения исполнения функций местного самоуправления
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Ленинское сельское поселени" на 2020-2025 годы | Савиных С.В., Бирюкова У.И. | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 71,8 71,8 | 53,9 53,9 | 75,2 75,2 | Мероприятия в области профилактики правонарушений, по пожарной безопасности
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Пожарная безопасность на территории Ленинского сельского поселения |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 67,00 67,00 | 49,2 49,2 | 73,4 73,4 | Устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения с целью пожарной безопасности,услуги по тушению пожаров
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 4,8 4,8 | 4,8 4,8 | 100,0 100,0 | Передача части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  |  | Мероприятия в области профилактики правонарушений |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет |  | - | -
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  |  | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования Ленинское сельское поселение" | Савиных С.В., | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего | 5046.5 | 4570.3 | 90.6 | Мероприятия в сфере дорожной деятельности
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2024 |  | областной бюджет | 1946.8 | 1754.4 | 90.1
районный бюджет
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2024 |  | местный бюджет | 3099.7 | 2815.9 | 90.8
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Ремонт дорог в границах поселения |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2024 |  | районный бюджет
|  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | 2024 | 2025 | 20244 |  | Всего местный бюджет | 2343,7 2222,3 | 1672,3 1672,3 | 98,0 98,0 | Грейдирование дорог, очистка от снега, скашивание травы по обочинам дорог, приобретение дорожных знаков
|  |  | Услуги по изготовлению смет |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 330 330 | 242 242 | 73,3 73,3 | Оплата услуг за изготовление сметной документации
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего областной бюджет местный бюджет | 847,7 846,8 0,9 | 847,5 846,7 0,8 | 99,9 99,9 100 | Восстановление верхних изношенных слоев асфальтов. покрытия авт. дорог. с.Волково
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  |  | Ремонт дорог в рамках ППМИ |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего областной бюджет местный бюджет | 1525,1 1100 425,1 | 1258,5 907,7 350,8 | 82,5 82,5 82,5 | Ремонт дороги по ул.Братская, д.Луза
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры муниципального образования Ленинское сельское поселение" на 2020-2025 годы | Савиных С.В., Бирюкова У.И. | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет областной бюджет | 97,4 97,4 | 71,4 71,4 | 100 100 | Мероприятия в сфере строительства и архитектуры
|  |  | Передача части полномочий в сфере градостроительной деятельности |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 71,4 71,4 | 71,4 71,4 | 100,0 100,0 | Межбюджетные трансферты
|  |  | Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет областной бюджет | 26 26 |  |  | внесене изменений в генеральный план
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды муниципального образования Ленинское сельское поселение" на 2020-2025 годы | Савиных С.В., Бирюкова У.И. | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет областной бюджет районный бюджет | 2430,6 1711 102,8 616,8 | 2301,6 1582 102,8 616,8 | 94,7 92,5 100 100 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ленинского сельского поселения
|  |  | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 516 516 | 503,1 503,1 | 97,5 97,5 | Капитальный ремонт крыши д.Вахруши, ул.Луговая 16, уплата взносов на капитальный ремонт, агентское вознаграждение за найм муницип.жилья.
|  |  | Мероприятия по содержанию уличного освещения |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 978,9 978,9 | 873,9 873,9 | 89,3 89,3 | Оплата электроэнергии, облсуживание и ремонт уличного освещения, закупка электротоваров, устройство уличного освещения и технологического присоединения.
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет | 50 50 | 40 40 | 80,0 80,0 | Противоклещевая обработка кладбища на площади 10га, услуги по погребению умершего
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территоррии Слободского района |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего районный бюджет | 110,1 110,1 | 110,1 110,1 | 100 100 | Оплата по договору за уборку контейнерных площадок
|  |  | Мероприятия по борьбье с борщевиком Сосновского |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего областной бюджет местный бюджет | 103,9 102,8 1,1 | 103,9 102,8 1,1 | 100 100 100 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
|  |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет районный бюджет | 671,7 165 506,7 | 670,6 163,9 506,7 | 99,8 99,3 100 | Оплата по договору подряда за скашивание травы, уборку территории, вывоз мусора, ГСМ для мотокосы,захоронение отходов промизводства.
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие культуры и досуга на территории муниципального образования Ленинское сельское поселение" | Савиных С.В., Бирюкова У.И. | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет |  |  |  | Мероприятия в сфере культуры и досуга
|  |  | Содержание филиала ДК и филиала библиотеки с.Волково |  | 2024 | 2025 | 2024 |  | Всего местный бюджет |  |  |  | Передача полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области |  | 2020 | 2025 | 2020
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  |  | Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  | 2020 | 2025 | 2020
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | 2020 | 2025 | 2020
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты |  | Межбюджетные трансферты |  | 2020 | 2025 | 2020
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020 | [5 empty] | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020 | [5 empty] | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020 | [5 empty] | Проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Система дополнена формами договоров, отчетными форами, справками, улучшена система поиска информации, актуализированы действующие бланки форм документов
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020 | [5 empty] | Приобретено хозяйственное общество для решения вопросов местного значения Слободского района и поселений в сфере ЖКХ
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020 | [5 empty] | Процедура изъятия земельного участок для организации дороги между населенными пунктами проведена в июле.
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных сцдов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | 2020 | 2025 | 2020
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | 2020 | 2025 | 2020
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  |  | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | 2020 | 2025 | 2020
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | 2020 | 2025 | 2020